## Tabelle1
Effort Breakdown per task (Person/Months) Month: 1 - 24
|  | WP/Task | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL |  | Cost
|  | Coord. | AIT | ONB | SR | IMAC | SUL | LMG | NRM | KVA | TARX | MECH | MUS | MOT | SPAC | ALI | CC | SIE | GRAN | IAT | ZEUS | SI | CERTH | ICCS | VALT | TINC | TASK | % | KEURO | Del. | Fund.
WP1 | Analysis of the State of the Art and Development of Concepts | ZEUS | 8 | 4 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 15 | 8 | 6 | 7 | 14 | 5 | 133 | 23.66% | 1193.2884
T1.1 | Definition of content to be provided | IMAC | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 21 | 3.735% | 188.414 | D1 | 50%
T1.2 | Development of a documentation and digitization plan for content creation and management | IMAC | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 13 | 2.312% | 116.6372 | D1 | 50%
T1.3 | Identification of standards to be used | IAT |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  |  | 2 |  | 7 | 1.245% | 62.8047 | D2 | 50%
T1.4 | Development of the System Specifications | VALT | 4 | 1 | 6 | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  | 10 | 2 |  |  | 8 |  |  | 12 | 8 | 6 |  | 10 |  | 73 | 12.98% | 654.9628 | D2 | 50%
T1.5 | Setup of the Legal Framework and Partnership Model | AIT | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 4 | 0.7115% | 35.8884 | D3 | 50%
T1.6 | Definition of supported Business Functions | VALT | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 2 | 9 | 1.601% | 80.7488 | D3 | 50%
T1.7 | Identification of Market (Segments) and User Groups | TINC |  | 1 |  | 2 | [17 empty] | 1 |  | 2 | 6 | 1.067% | 53.8326 | D3 | 50%
WP2 | Implementation of the System and Preparation of Services and Product Generation | VALT | 10 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 5.5 | 8 | 4 | 3 | 12 | 6 | 6 | 12 | 14 | 8 | 144.5 | 25.7% | 1296.4675
T2.1 | Preparation of content and products | IMAC | 1 | 4 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 5.5 |  | 4 | 2 |  |  |  | 6 |  |  | 42.5 | 7.56% | 381.314 | D4 | 50%
T2.2 | System Implementation (1. Version) | ZEUS | 7 |  | 6 | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  | 10 | 5 |  |  | 8 |  |  | 12 | 6 | 6 |  | 12 |  | 78 | 13.87% | 699.8233 | D5 | 50%
T2.3 | Setup of the legal framework | AIT | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 | 6 | 1.067% | 53.8326 | D6 | 50%
T2.4 | Business process (re-) engineering | VALT | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 2 | 2 | 3 | 11 | 1.957% | 98.693 | D6 | 50%
T2.5 | Market preparation | TINC |  |  |  | 2 | [17 empty] | 2 |  | 3 | 7 | 1.245% | 62.8047 | D6 | 50%
WP3 | Validation and Preparation | IMAC | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6.7 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 14 | 0 | 91.7 | 16.31% | 822.741
T3.1 | Validation of the REGNET-Demonstrator | IMAC |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 |  | 18 | 3.202% | 161.4977 | D7 | 50%
T3.2 | Preparation of the Demonstration Phase | VALT | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 3 | 1 |  |  | 1 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 33 | 5.87% | 296.0791 | D7 | 50%
T3.3 | Implementation of the version 2 of the REGNET system | ZEUS | 4 |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 6.7 |  |  | 5 | 3 | 3 |  | 8 |  | 40.7 | 7.239% | 365.1642 | D8 | 50%
WP4 | Demonstration, Assessment and Evaluation | TARX | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 14 | 1 | 82 | 14.59% | 735.7117
T4.1 | Execution of the demonstration phase (trial service) | TARX |  | 5 |  | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 3 |  | 55 | 9.783% | 493.4651 | D9 | 35%
T4.2 | Refinement of system and services where appropriate and necessary | VALT | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 11 | 1 | 21 | 3.735% | 188.414 | D10 | 35%
T4.3 | Analysis of the trial service, assessment and evaluation of the system | IAT |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 6 | 1.067% | 53.8326 | D11 | 35%
WP5 | Development of a technological implementation plan | MOT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 20 | 3.557% | 179.4419
T5.1 | Development of a technological implementation plan (draft) | MOT | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 10 | 1.779% | 89.7209 | D12 | 45%
T5.2 | Development of a technological implementation plan (final) |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | 2 |  | 10 | 1.779% | 89.7209 | D12 | 45%
WP6 | Information Dissemination | SPAC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 3.024% | 152.5256
T6.1 | Information Dissemination | SPAC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 | 17 | 3.024% | 152.5256 | D13 | 45%
WP7 | Project Management | AIT | 12 | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 74 | 13.16% | 663.9349
T7.1 | Project Management | AIT | 12 | 1 | 12 | 6 | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 4 |  |  | 3 |  | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 68 | 12.1% | 610.1024 | D15-17 | 45%
T7.2 | Quality Assurance | MOT | [11 empty] | 6 | [12 empty] | 6 | 1.067% | 53.8326 | D14 | 45%
| Total PM |  | 38 | 18 | 30 | 36 | 19 | 8 | 8 | 8 | 29 | 8 | 12 | 37 | 26 | 8 | 15.5 | 26.7 | 10 | 20 | 48 | 20 | 18 | 33 | 68 | 18 | 562.2 | 100% | 5044.111
******************* | Partner share (PM: AC) | [5 empty] | 9.5 |  | 4 | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | 16.5 |  |  | 35
|  | PM: CPF | 38 | 18 | 30 | 36 | 9.5 | 8 | 4 | 8 | 29 | 8 | 12 | 37 | 26 | 8 | 15.5 | 26.7 | 5 | 20 | 48 | 20 | 18 | 16.5 | 68 | 18 | 527.2
|  | % | 6.759% | 3.202% | 5.336% | 6.403% | 3.38% | 1.423% | 1.423% | 1.423% | 5.158% | 1.423% | 2.134% | 6.581% | 4.625% | 1.423% | 2.757% | 4.749% | 1.779% | 3.557% | 8.538% | 3.557% | 3.202% | 5.87% | 12.1% | 3.202% | 100%
| PM Cost in KEURO | KEURO | 410.041 | 129.6 | 325.843 | 388.834 | 39.823 | 57.6 | 19.66 | 57.6 | 261.04 | 57.602 | 96.206 | 452.858 | 280.836 | 72.006 | 121.086 | 258.451 | 29.534 | 198.206 | 518.464 | 178.967 | 160.924 | 37.008 | 734.432 | 157.49 | 5044.111
(AA) | PM Cost in EURO | EURO | 410041 | 129600 | 325843 | 388834 | 39823 | 57600 | 19660 | 57600 | 261040 | 57602 | 96206 | 452858 | 280836 | 72006 | 121086 | 258451 | 29534 | 198206 | 518464 | 178967 | 160924 | 37008 | 734432 | 157490 | 5044111
| 1PM KEURO | KEURO | 10.7906 | 7.2 | 10.8614 | 10.8009 | 4.1919 | 7.2 | 4.915 | 7.2 | 9.0014 | 7.2002 | 8.0172 | 12.2394 | 10.8014 | 9.0008 | 7.812 | 9.6798 | 5.9068 | 9.9103 | 10.8013 | 8.9483 | 8.9402 | 2.2429 | 10.8005 | 8.7494 |  |  | 8.4672 | Average
(A) | PM-Funding | EURO | 195848.5303 | 58320 | 154232.3533 | 183616.0556 | 39823 | 25560 | 19660 | 25560 | 121068.5517 | 25560.8875 | 43693.5583 | 217249.4459 | 129076.5462 | 31952.6625 | 58199.4 | 126321.5562 | 29534 | 91174.76 | 247350.5333 | 87246.4125 | 78226.9444 | 37008 | 338054.7294 | 75682.6944 | 2440020.6216
Durable Equipment |  |  |  |  | 2000 | [8 empty] | 2650 | [16 empty] | 45%
Consumables |  |  | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 | 2200 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  | 2500 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2400 | 3000 | 1500 |  |  |  |  | 45%
Travel and Subsistence |  |  | 16000 | 6000 | 10000 | 6000 | 8000 | 6000 | 2300 | 6000 | 6000 | 6600 | 3500 | 10000 | 5000 | 6000 | 17800 | 10000 | 6000 | 2000 | 6000 | 2000 | 8000 | 4000 | 12000 | 12000 |  |  |  |  | 45%
Computing | [10 empty] | 8000 | [19 empty] | 45%
Subcontracting |  |  |  |  | 3000 | [18 empty] | 10000 | [6 empty] | 45%
Other Specific project costs | [30 empty] | 45%
Protection of knowledge | [30 empty] | 45%
(BB) |  | SUM | 19000 | 9000 | 19000 | 9000 | 10200 | 9000 | 2300 | 9000 | 17000 | 9600 | 6500 | 12650 | 7500 | 9000 | 19800 | 13000 | 9000 | 5000 | 9000 | 5000 | 11000 | 16400 | 15000 | 13500 | 265450
(B) | Non-PM-F. |  | 8550 | 4050 | 8550 | 4050 | 10200 | 4050 | 2300 | 4050 | 7650 | 4320 | 2925 | 5692.5 | 3375 | 4050 | 8910 | 5850 | 9000 | 2250 | 4050 | 2250 | 4950 | 16400 | 6750 | 6075 | 140297.5
(A)+(B) | AB | Funding | 204398.5303 | 62370 | 162782.3533 | 187666.0556 | 50023 | 29610 | 21960 | 29610 | 128718.5517 | 29880.8875 | 46618.5583 | 222941.9459 | 132451.5462 | 36002.6625 | 67109.4 | 132171.5562 | 38534 | 93424.76 | 251400.5333 | 89496.4125 | 83176.9444 | 53408 | 344804.7294 | 81757.6944 | 2580318.1216
(AA)+(BB) | AABB | Cost | 429041 | 138600 | 344843 | 397834 | 50023 | 66600 | 21960 | 66600 | 278040 | 67202 | 102706 | 465508 | 288336 | 81006 | 140886 | 271451 | 38534 | 203206 | 527464 | 183967 | 171924 | 53408 | 749432 | 170990 | 5309561
|  | Coord. | AIT | ONB | SR | IMAC | SUL | LMG | NRM | KVA | TARX | MECH | MUS | MOT | SPAC | ALI | CC | SIE | GRAN | IAT | ZEUS | SI | CERTH | ICCS | VALT | TINC | Average
AB/AABB |  | % | 47.64% | 45% | 47.2% | 47.17% | 100% | 44.46% | 100% | 44.46% | 46.29% | 44.46% | 45.39% | 47.89% | 45.94% | 44.44% | 47.63% | 48.69% | 100% | 45.98% | 47.66% | 48.65% | 48.38% | 100% | 46.01% | 47.81% | 55.47% | %
| COST Model |  | FF | FF | FF | FF | AC | FF | AC | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | AC | FF | FF | FF | FC | AC | FF | FF
******************* | Partner share (EURO) |  | 224642.4697 | 76230 | 182060.6467 | 210167.9444 | 0 | 36990 | 0 | 36990 | 149321.4483 | 37321.1125 | 56087.4417 | 242566.0541 | 155884.4538 | 45003.3375 | 73776.6 | 139279.4438 | 0 | 109781.24 | 276063.4667 | 94470.5875 | 88747.0556 | 0 | 404627.2706 | 89232.3056 | 2729242.8784
| rounded | % | 48 | 45 | 47 | 47 | 100 | 44 | 100 | 44 | 46 | 44 | 45 | 48 | 46 | 44 | 48 | 49 | 100 | 46 | 48 | 49 | 48 | 100 | 46 | 48
| CPF | % | 48.15 | 45 | 47 | 47 | 100 | 44 | 100 | 44 | 46 | 44 | 45 | 48 | 46 | 44 | 48 | 49 | 100 | 46 | 48 | 49 | 48 | 100 | 46 | 48
| CPF | Cost | 429041 | 138600 | 344843 | 397834 | 50023 | 66600 | 21960 | 66600 | 278040 | 67202 | 102706 | 465508 | 288336 | 81006 | 140886 | 271451 | 38534 | 203206 | 527464 | 183967 | 171924 | 53408 | 749432 | 170990 | 5309561
| CPF | Funding | 206583.2415 | 62370 | 162076.21 | 186981.98 | 50023 | 29304 | 21960 | 29304 | 127898.4 | 29568.88 | 46217.7 | 223443.84 | 132634.56 | 35642.64 | 67625.28 | 133010.99 | 38534 | 93474.76 | 253182.72 | 90143.83 | 82523.52 | 53408 | 344738.72 | 82075.2 | 2582725.4715 | 2582718 | rounding error
| CPF | Share | 222457.7585 | 76230 | 182766.79 | 210852.02 | 0 | 37296 | 0 | 37296 | 150141.6 | 37633.12 | 56488.3 | 242064.16 | 155701.44 | 45363.36 | 73260.72 | 138440.01 | 0 | 109731.24 | 274281.28 | 93823.17 | 89400.48 | 0 | 404693.28 | 88914.8 | 2726835.5285