## Sheet1
NR | IST NR | ACRONYM | SEQ | START | END | DUR | R1 | R2 | DATE | PLACE | STATUS
1 | 1999-20805 | PAST | 2 | 2000-10-01 | 2003-03-31 | 30 | Pascon | Hildebrand | 2002-01-25 | FOGGIA | C
2 | 1999-20273 | 3D MURALE | 2 | 2000-11-01 | 2003-10-31 | 36 | Hildebrand | Verbeke | 2002-01-28 | GRAZ | C
3 | 1999-12643 | TOURBOT | F | 2000-01-01 | 2001-12-31 | 24 | Bouillot | Pascon | 2002-02-18 | HERAKLION | C
4 | 1999-11306 | ARCHEOGUIDE | 3 | 2000-01-01 | 2002-06-30 | 30 | Bouillot | Pascon | 2002-03-20 | OLYMPIA | C
5 | 2000-28610 | VS | 1 | 2001-09-01 | 2004-08-31 | 36 | Pascon | Hildebrand | 2002-04-18 | Vienna | C
6 | 200029580 | PUREFORM | 1 | 2001-09-01 | 2004-08-31 | 36 | Bouillot | Verbeke | 2002-05-13 | PISA | C
7 | 2000-28336 | ARCO | 1 | 2001-10-01 | 2004-09-30 | 36 | Pascon | Hildebrand | 2002-05-14 | FLORENCE | C
8 | 2000-25136 | OPENHERITAGE | 2 | 2001-01-01 | 2002-12-31 | 24 | Bouillot | Pascon | 2002-07-03 | LUX | C
9 | 2000-26336 | REGNET | 2 | 2001-04-01 | 2003-03-31 | 24 | Bouillot | Pascon | 2002-07-04 | LUX | C
10 | 1999-20273 | 3D MURALE | 3 | 2000-11-01 | 2003-10-31 | 36 | Hildebrand | Verbeke | 2002-08-17 | ANTALYA | C
11 | 2001-33476 | DHX | 1 | 2002-03-01 | 31/02/05 | 36 | Pascon | Hildebrand | 2002-10-07 | LUX | C
12 | 2001-32641 | VIHAP 3D | 1 | 2002-03-01 | 31/02/05 | 36 | Pascon | Hildebrand | 2002-10-08 | LUX | C
13 | 2000-28008 | VITRA | 1 | 2002-03-01 | 2004-08-31 | 30 | Trahanias | Verbeke | 2002-10-14 | LUX | C
14 | 2001-33538 | MUSENIC | 1 | 2002-03-01 | 2004-02-28 | 24 | Koch | Verbeke | 2002-10-15 | LUX | C
15 | 1999-11306 | ARCHEOGUIDE | F | 2000-01-01 | 2002-06-30 | 30 | Bouillot | Pascon | 2002-10-18 | LUX | C
16 | 2000-25136 | OPENHERITAGE | F | 2001-01-01 | 31/12/2002* | 24 | Bouillot | Pascon | 2003-03-26 | LUX | P
17 | 2000-26336 | REGNET | F | 2001-04-01 | 2003-03-31 | 24 | Bouillot | Pascon | 2003-03-27 | LUX | P
18 | 1999-20805 | PAST | F | 2000-10-01 | 2003-03-31 | 30 | Pascon | Hildebrand | 2003-03-28 | LUX | P
19 | 200029580 | PUREFORM | 2 | 2001-09-01 | 2004-08-31 | 36 | Bouillot | Verbeke | 2003-04-16 | LUX | P
20 | 2000-28336 | ARCO | 2 | 2001-10-01 | 2004-09-30 | 36 | Pascon | Hildebrand | 2003-04-22 | LUX | P
21 | 2000-28610 | VS | 2 | 2001-09-01 | 2004-08-31 | 36 | Pascon | Hildebrand | 2003-04-23 | LUX | P
22 | 1999-20273 | 3D MURALE | F | 2000-11-01 | 2003-10-31 | 36 | Hildebrand | Verbeke | 2003-09-12 | Lux | P
23 | 2001-32641 | VIHAP 3D | 2 | 2002-03-01 | 31/02/05 | 36 | Pascon | Hildebrand | 2003-10-06 | SAARBRUECKEN | P
24 | 2001-33476 | DHX | 2 | 2002-03-01 | 31/02/05 | 36 | Pascon | Hildebrand | 2003-10-07 | DARMSTADT | P
25 | 2001-37924 | ART-E-FACT | 1 | 2002-09-01 | 2005-02-28 | 30 | TBD | TBD | 2003-10-08 | DARMSTADT | P
26 | 2000-28008 | VITRA | 2 | 2002-03-01 | 2004-08-31 | 30 | Trahanias | Verbeke | 2003-10-20 | DERBY UK | P
27 | 2001-33538 | MUSENIC | 2 | 2002-03-01 | 2004-02-28 | 24 | Koch | Verbeke | 2003-10-27 | STOCKHOLM | P
28 | 2001-33538 | MUSENIC | F | 2002-03-01 | 2004-02-28 | 24 | Koch | Verbeke | 2004-02-27 | LUX | P
29 | 2000-28610 | VS | 3 | 2001-09-01 | 2004-08-31 | 36 | Pascon | Hildebrand | 2004-03-12 | ONSITE PORTUGAL | P
30 | 200029580 | PUREFORM | 3 | 2001-09-01 | 2004-08-31 | 36 | Bouillot | Verbeke | 2004-03-25 | PISA | P
31 | 2000-28336 | ARCO | 3 | 2001-10-01 | 2004-09-30 | 36 | Pascon | Hildebrand | 2004-03-26 | FLORENCE | P
32 | 2000-28610 | VS | F | 2001-09-01 | 2004-08-31 | 36 | Pascon | Hildebrand | 2004-08-27 | LUX | P
33 | 200029580 | PUREFORM | F | 2001-09-01 | 2004-08-31 | 36 | Bouillot | Verbeke | 2004-08-30 | LUX | P
34 | 2000-28008 | VITRA | F | 2002-03-01 | 2004-08-31 | 30 | Trahanias | Verbeke | 2004-08-31 | LUX | P
35 | 2001-37924 | ART-E-FACT | 2 | 2002-09-01 | 2005-02-28 | 30 | TBD | TBD | 2004-09-21 | LUX | P
36 | 2001-33476 | DHX | 3 | 2002-03-01 | 31/02/05 | 36 | Pascon | Hildebrand | 2004-09-22 | LUX | P
37 | 2001-32641 | VIHAP 3D | 3 | 2002-03-01 | 31/02/05 | 36 | Pascon | Hildebrand | 2004-09-23 | LUX | P
38 | 2000-28336 | ARCO | F | 2001-10-01 | 2004-09-30 | 36 | Pascon | Hildebrand | 2004-09-24 | LUX | P
39 | 2001-37924 | ART-E-FACT | F | 2002-09-01 | 2005-02-28 | 30 | TBD | TBD | 2005-02-23 | DARMSTADT | P
40 | 2001-33476 | DHX | F | 2002-03-01 | 2005-02-28 | 36 | Pascon | Hildebrand | 2005-02-24 | DARMSTADT | P
41 | 2001-32641 | VIHAP 3D | F | 2002-03-01 | 2005-02-28 | 36 | Pascon | Hildebrand | 2005-02-25 | SAARBRUECKEN | P